## Hoja1
Plan de acción de la Política de Participación Social en Salud -PPSS año 2024
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 5001 | E1La | M01 | Politica de Participación Social en Salud adoptada como Politica institucional | A01 | Aprobar una politica institucional para la adopción de la PPSS | 1 | 26 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0
2 | 2 | 5001 | E1La | M02 | Recurso humano dedicado al fomento y gestion de los procesos de particpación social en el Departamento | A01 | Contratar para el nivel departamental un profesional en el cargo de Analista de Atención al Usuario quien será encargado de orientar el proceso de participación social en la totalidad de los municipios | 1 | 26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 58396668
2 | 3 | 5001 | E1La | M03 | Recurso humano destinado al apoyo de los procesos de participación social en salud en el departamento | A01 | Designar un gestor en el municipio que brinde apoyo a la implementación de los procesos de participación social en salud | 123 | 01 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0
2 | 4 | 5001 | E1Lb | M01 | Personal de Savia Salud EPS con conocimiento de la Politica de Participación Social en Salud y las estrategias para su implementacion | A01 | Socializar la PPSS y su plan de acción a los gestores y coordinadores regionales de la EAPB. | 1 | 01 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 0
2 | 5 | 5001 | E1Lb | M02 | Socialización de la propuesta de la Reforma al Sistema de Salud | A01 | Presentar a los empleados de Savia Salud EPS la propuesta de la Reforma a la Salud radicada por el Gobierno Nacional | 1 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 6 | 5001 | E1Lb | M03 | Socialización de la propuesta de la Reforma al Sistema de Salud | A02 | Presentar a las Asociciones de Usuarios la propuesta de la Reforma a la Salud radicada por el Gobierno Nacional | 1 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 7 | 5001 | E1Lb | M02 | Socialización de la propuesta de la Reforma al Sistema de Salud | A03 | Presentar a los afiliados a Savia Salud EPS la propuesta de la Reforma a la Salud radicada por el Gobierno Nacional | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 8 | 5001 | E1Le | M01 | Gestion de acciones interinstitucionales de formación para la implementación de la politica de participación | A01 | Reuniones semestrales con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para articular acciones en el desarrollo e implementación de la PPSS en los municipios | 2 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 9 | 5001 | E1Le | M01 | Gestion de acciones interinstitucionales de formación para la implementación de la politica de participacion | A02 | Presentar a la secretaría de salud del municipio el plan de acción de la PPSS y proponer acciones conjuntas para la implementación | 1 | 26 | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 0
2 | 10 | 5001 | E1Lh | M01 | Estrategia de comunicación con enfoque diferencial para promover la participación de los afiliados en la asociación de usuarios | A01 | Convocar a los grupos de enfoque diferencial a participar de la asociación de usuarios de la EPS | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 11 | 5001 | E1Lh | M02 | Estrategia de comunicación con enfoque diferencial para socializar la Reforma Estructural al Sistema de Salud | A02 | Socializar la propuesta de la reforma a la Salud radicada por el Gobierno Nacional a los grupos de enfoque diferencial | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 12 | 5001 | E2La | M01 | Estrategia pedagógica definida para cualificar a los usuarios general en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud | A01 | Estructurar en contenido y cronógrama una estrategia pedagógica dirigida a usuarios que incluya temáticas relacionadas con el derecho a la salud y a la participación | 1 | 26 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0
2 | 13 | 5001 | E2La | M01 | Estrategia pedagógica definida para cualificar a las asociaciones de usuarios en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud | A02 | Socializar con los representantes de las asociaciones de usuarios, la estrategia pedagógica diseñada para cualificar a integrantes de asociaciones de usuarios en temas de participación y relacionados con el derecho a la salud | 1 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 14 | 5001 | E2Lb | M01 | Estrategia de reconocimiento intitucional definida para visibilizar a los cuidadanos activos en las asociaciones de usuarios de Savia Salud EPS | A01 | Presentar en el sitio web de la EPS a los representante de la asociación de usuarios de Savia Salud en el municipio | 1 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 15 | 5001 | E2Lc | M01 | Procesos de participación social de la EAPB socializados a la comunidad por medio de canales institucionales de comunicación | A01 | Publicar por una red social de Savia Salud EPS contenido relacionado con la implementación de la Politica de Participación Social en Salud | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 16 | 5001 | E2Lc | M02 | Asociaciones de usuarios y usuarios en general con información sobre tecnologias de información y comunicaciones | A01 | Desarrollar un taller sobre tecnologias de información y plataformas digitales | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 17 | 5001 | E2Ld | M01 | Impulsar el proceso de asociación de usuarios por medio del uso de canales de comunicación institucionales | A01 | Publicar por una red social de la EAPB información producida por la asociación de usuarios de la EPS invitando a la participacion de los afiliados en ese espacio | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 18 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS constituida y funcionando conforme a los estatutos | A01 | Reuniones con las asociaciones de usuarios municipales, | 6 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 19 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS constituida y funcionando conforme a los estatutos | A02 | Reuniones con la Asociacion de Usuarios Departamental | 6 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 20 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS constituida y funcionando conforme a los estatutos | A03 | Realizar asamblea de asociación de usuarios departamental | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 21 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS constituida y funcionando conforme a los estatutos | A04 | Convocar a la comunidad mediante diferentes canales de comunicación a participar en la asociación de usuarios del municipio | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0
2 | 22 | 5001 | E2Lf | M01 | PPSS incluida en el Modelo de Atención de la EAPB | A01 | Inclusion del plan de acción de la PPSS en el Modelo de Atención de la EPS | 1 | 26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 23 | 5001 | E3La | M01 | Asociaciones de Usuarios y usuarios en general con información sobre salud publica | A01 | Desarrollar un taller sobre conceptos generales de salud pública | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 24 | 5001 | E3Lb | M01 | Estrategia de comunicación orientada a la promoción de la cultura del bienestar y la salud | A01 | Se continua desarrollando la estrategia institucional con las áreas de Atención al Usuarios y Comunicaciones como componente de promoción de la cultura del bienestar y la salud | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 25 | 5001 | E3Lc | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos en el proceso de participación social | A01 | Desarrollar un taller sobre participacion social | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 26 | 5001 | E3Ld | M01 | Usuarios activos en los espacios para la promocion de la salud y la participacion social | A01 | Publicar por una red social de la EPS información producida por la asociación de usuarios de la EAPB sobre la promocion de la salud y el fomento de la participacion social | 1 | 26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 27 | 5001 | E4La | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos en el proceso de planeación institucional | A01 | Taller sobre plan de desarrollo institucional dirigido a asociaciones de usuarios | 1 | 04 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 28 | 5001 | E4La | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos en el proceso de planeación institucional | A02 | Taller sobre plan de desarrollo institucional dirigo a población en general | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 29 | 5001 | E4Lb | M01 | Procedimiento PQRD implementado | A01 | Continuidad con los canales habilitados de comunicación para la recepción de PQRD en el municipio | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 30 | 5001 | E4Lc | M01 | veeduria en salud con control social al procedimiento PQRD | A01 | Articulación con la veeduria ciudadana para continuar realizando acciones de control social a la implementación del procedimiento PQRD | 1 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 31 | 5001 | E4Ld | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos sobre procesos de rendición de cuentas | A01 | Desarrollar un taller sobre rendición de cuentas | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 32 | 5001 | E4Le | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos en el proceso de control social | A01 | Desarrollar taller sobre control social dirigido a las asociaciones de usuarios | 1 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 33 | 5001 | E4Le | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos en el proceso de control social | A02 | Desarrollar taller sobre control social dirigido a los espacios de participación ciudadadana en salud en los territorios | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 34 | 5001 | E5La | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos en el proceso de planificación participativa en salud | A01 | Desarrollar taller sobre planificación participativa a los integrantes de asociaciones de usuarios | 1 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 35 | 5001 | E5La | M01 | Estrategia pedagogica implementada para cualificar a los cuidadanos en el proceso de planificación participativa en salud | A02 | Desarrollar taller sobre planificación participativa a los espacios de participación ciudadadana en salud en los territorios | 1 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
2 | 36 | 5001 | E5Lb | M01 | Usuarios informados sobre el modelo atencion de Savia Salud EPS | A01 | Publicación del del modelo de atención en el sitio web de la EPS | 1 | 26 | 2024-01-01 | 30/06/204 | 0
2 | 37 | 5001 | E5Ld | M01 | Garantizar el manejo transparente de las decisiones y recursos públicos | A01 | Realizar audiencia publica de rendición de cuentas con transmisión por canales de comunicación que permitan la particpación e interacción de la ciudadanía | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 0
Note on A2: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado