## Hoja1
Plan de acción de la Política de Participación Social en Salud -PPSS año 2025
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
Todos los registros son tipo 2 | No. Consecutivo, inicia en 1 | Divipola del municipio o distrito donde se aplica este plan de acción En todas las variables comunes (resaltadas en amarillo) la información diligenciada en la programación se traslada automáticamente al archivo de seguimiento. | Elegir de la lista desplegable la línea de acción a programar | MXX, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea de acción. Ejemplo: M01 | Texto que describe la meta a la cual se comprometen, dejando espacios en blanco entre palabras, no dejar espacio en blanco al final del texto. No utilizar coma (,) ni punto y coma(;) Mínimo 20 caracteres, máximo 300 caracteres El color naranja desaparece cuando se diligencia el campo de forma correcta: sin utilizar no aplica y con más de 20 caracteres | Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. Ejemplo: A01 | Texto que describe la actividad que se va a desarrollar, dejando espacios en blanco entre palabras, no dejar espacio en blanco al final del texto. No utilizar coma (,) ni punto y coma(;). Mínimo 20 caracteres, máximo 300 caracteres. | Número de veces que se va a ejecutar la actividad El color naranja desaparece cuando el valor es mayor a cero (0) | Elegir de la lista desplegable el código de población a la cual se dirige la actividad. | Fecha de inicio de la actividad, con formato: AAAA-MM-DD | Fecha de finalización de la actividad, con formato: AAAA-MM-DD | Número. Recursos económicos asignados para la ejecución de la actividad. Puede ser cero (0) o mayor o igual a 10.000
2 | 1 | 5001 | E1La | M01 | Política de Participación Social en Salud adoptada como política institucional | A01 | Aprobar una política institucional para la adopción de la PPSS | 1 | 26 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 0
2 | 2 | 5001 | E1La | M02 | Recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de Participación Social en el Departamento | A01 | Continuar con el recurso contratado humano para dar cumplimiento nivel departamental con el proceso de participación social n en los municipios donde la EAPB tiene presencia | 1 | 01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 59396668
2 | 3 | 5001 | E1La | M03 | Recurso humano destinado al apoyo de los procesos de participación social en salud en el departamento | A01 | Gestores en los municipios donde la EPS tiene presencia para que continúen brindando acompañamiento al desarrollo e implementación de las actividades de la Política de Participación Social en Salud | 1 | 01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 4 | 5001 | E1La | M04 | Estrategia de comunicación Interna y externa definida con recursos y operando permanentemente | A01 | Se cuenta con micrositio de Participación Social donde se publica contenido sobre las estrategias pedagógicas y actividades para dar cumplimiento al plan de acción | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 5 | 5001 | E1Lb | M01 | Personal de Savia Salud EPS con conocimiento de la política de Participación Social en Salud y las estrategias para su implementación | A01 | Formación sobre la PPSS y socialización del plan de acción a los gestores y coordinadores regionales de la EAPB | 1 | 01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 6 | 5001 | E1Le | M01 | Gestión de acciones interinstitucionales de formación para la implementación de la política de participación | A01 | Articulación con la Secretaría de Salud e IPS para realizar capacitaciones en control social y promoción y prevención | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 7 | 5001 | E1Lh | M01 | Estrategia de comunicación con enfoque diferencial para promover la participación de los afiliados en la asociación de usuarios | A01 | Elaboración de piezas publicitarias alusivas a la inclusión de todos los grupos poblacionales en los espacios de PSS y publicarla en el sitio web | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 8 | 5001 | E2La | M01 | Actividad pedagógica definida para cualificar a los usuarios de la EAPB en temas de participación social en salud | A01 | Capacitar a los usuarios en la Política de Participación Social y entrega de volantes a la comunidad | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 9 | 5001 | E2La | M02 | Estrategia pedagógica definida para cualificar a las asociaciones de usuarios en temas de participación social en salud | A01 | Capacitar a los representante de la asociación de usuarios en temas relacionados con la Política de Participación Social y entrega de volantes a la comunidad | 1 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 10 | 5001 | E2Lb | M01 | Reconocimiento institucional definido para visibilizar a los ciudadanos activos en las asociaciones de usuarios de Savia Salud EPS | A01 | Publicar en el sitio web de la EPS a los representantes de la asociación de usuarios de Savia Salud a nivel departamental | 1 | 04 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 0
2 | 11 | 5001 | E2Lc | M01 | Micrositio de Participacion Social funcionando y con información actualizada | A01 | Publicar en el sitio web institucional y micrositio participación contenido relacionado con la implementación de la Política de Participación Social en Salud | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 0
2 | 12 | 5001 | E2Lc | M02 | Implementación de capacitaciones a las asociaciones de usuarios y usuarios de la EAPB sobre tecnologías de la información y comunicaciones | A01 | Desarrollar un taller sobre tecnologías de información y comunicación e informar sobre los canales comunicación de la EAPB | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 13 | 5001 | E2Ld | M01 | Con apoyo del proceso de relacionamiento realizar publicación en el sitio web institucional del cronograma de actividades para fortalecer la implementación de la PPSS en la Entidad | A01 | Actualización del sitio web y micrositio con información sobre las estrategias pedagógicas de la PPSS y jornadas de salud | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 14 | 5001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS constituida y funcionando conforme a los estatutos | A01 | Reuniones con los representantes de las asociaciones de usuarios municipales de la EAPB y la Asociación de Usuarios departamental | 6 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 15 | 5001 | E2Le | M02 | Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud | A01 | Caracterización de la población afiliada a la EAPB por grupos de interés | 1 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 16 | 5001 | E2Le | M03 | Asociación de usuarios de Savia Salud EPS constituida y funcionando conforme a los estatutos | A01 | Realizar asamblea de asociación de usuarios a nivel departamental | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 17 | 5001 | E2Le | M04 | Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud | A01 | Continuar impulsando la conformación de las Asociaciones de Usuarios en los municipios donde la EAPB tiene presencia | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 0
2 | 18 | 5001 | E2Lf | M01 | PPSS incluida en el Modelo de Atención de la EAPB | A01 | Realizar capacitaciones y conversatorios sobre los programas y rutas de salud de la EAPB | 1 | 26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 19 | 5001 | E3La | M01 | Fortalecer en temas de salud pública a los usuarios de la EAPB | A01 | Desarrollar taller a los usuarios en Salud Pública | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 20 | 5001 | E3La | M02 | Fortalecimiento en temas de salud pública a la asociación de usuarios | A01 | Taller a los representantes de la Asociación de Usuarios sobre Salud Pública | 1 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 21 | 5001 | E3La | M03 | Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades | A01 | Desde el proceso de relacionamiento diseñar pieza publicitaria sobre conceptos de Salud Pública para los afiliados de la EAPB y representantes de la asociación de usuarios | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 22 | 5001 | E3Lb | M01 | Divulgar por los medios de comunicación institucional información sobre la cultura y bienestar en salud | A01 | Promover por medio de publicaciones masivas ante los diferentes medios de comunicación de la EAPB la cultura de bienestar y salud | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 23 | 5001 | E3Lc | M01 | Empoderamiento a las organizaciones sociales como generadores de hábitos de cuidado y autocuidado de la salud en las comunidades | A01 | Formación en temas de hábitos de vida saludable a los usuarios de la EAPB y representantes de las asociaciones | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 24 | 5001 | E3Ld | M01 | Usuarios activos en los espacios para la promoción de la salud y la participación social | A01 | Publicar por los canales de comunicación que tiene la EAPB información sobre sobre la promoción de la salud y el fomento de la participación social | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 25 | 5001 | E3Ld | M02 | Caracterización poblacional que conlleve al desarrollo de los programas de vacunación tamizajes demanda inducida entre otros | A01 | Realizar jornadas de salud en los municipios donde la EPS tiene presencia en articulación con los demás actores del sistema | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 26 | 5001 | E4La | M01 | Empoderar a las Asociaciones de Usuarios en temas relacionados con Control Social | A01 | Taller a las organizaciones sociales salud con temas referentes a control social | 1 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 27 | 5001 | E4La | M02 | Fortalecer el conocimiento y la formación continua a los afiliados de la EAPB en temas relacionados con Control Social | A01 | Capacitar a los usuarios para ejercer control social en salud con temas referentes a control social | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 28 | 5001 | E4Lb | M01 | Reforzar a la ciudadanía referente a los canales de comunicación con los que cuenta la Institución para atender las solicitudes | A01 | Dar continuidad a los canales de comunicación de la EAPB habilitados sitio web y demás medios y los puntos de atención al usuario de la EAPB | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 29 | 5001 | E4Lc | M02 | Mecanismos de interacción y comunicación con veedores | A01 | Reuniones periódicas con la veeduría ciudadana para realizar seguimiento al cronograma de actividades | 1 | 06 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 30 | 5001 | E4Ld | M01 | Capacitación implementada para cualificar a los ciudadanos sobre procesos de rendición de cuentas | A01 | Desarrollar un taller sobre rendición de cuentas | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 31 | 5001 | E4Le | M01 | Estrategia implementada para cualificar a las organizaciones sociales en el proceso de control social | A01 | Desarrollar taller sobre Control Social dirigido a las asociaciones de usuarios de La EAPB | 1 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 32 | 5001 | E4Le | M02 | Realizar taller para cualificar a los ciudadanos en el proceso de control social | A01 | Desarrollar taller sobre control social dirigido a los afiliados de la EAPB | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 33 | 5001 | E5La | M01 | Estrategia pedagógica para cualificar a los representantes de la asociación de usuarios en el proceso planificación y presupuestación participativa | A01 | Desarrollar taller sobre planificación y presupuestación participativa a los integrantes de las asociaciones de usuarios | 1 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 34 | 5001 | E5La | M02 | Estrategia dirigida a los usuarios de la EAPB en el planificación y presupuestación participativa | A01 | Desarrollar taller sobre planificación y presupuestación participativa a los afiliados de la EAPB | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 35 | 5001 | E5La | M03 | Diseño de volante sobre planificación y presupuestación participativa | A01 | Entrega de volantes y socialización a los usuarios de la EAPB y representantes de la Asociación de Usuarios sobre planificación y presupuestación participativa | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 36 | 5001 | E5Lb | M01 | Implementar estrategias que permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | A01 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con transmisión por canales de comunicación que permitan la participación e interacción de la ciudadanía | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 0
2 | 37 | 5001 | E5Lb | M02 | Diseñar herramientas pedagógicas o comunicativas para que la ciudadanía participe | A01 | Sitio web micrositios y demás canales de comunicación que tiene la EAPB actualizados que permitan la interacción con la comunidad | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 38 | 5001 | E5Lc | M01 | Se cuenta con un proceso documentado que evidencie las decisiones tomadas en inversión pública con participación de la sociedad en general | A01 | Documentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas actas listados de asistencia e informe que se rindió a la comunidad entre otros publicados en el sitio web | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 0
2 | 39 | 5001 | E5Ld | M01 | Formulacióny programación del plan de acción de la PPSS y su reporte en PISIS | A01 | Reporte en la plataforma PISIS del plan de acción de la PPSS | 1 | 26 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 0
Note on A2: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado