## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | Savia Salud EPS
Vigencia | 2020
Fecha publicación | 31 de Enero 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable Reporte | Fecha Limite Entrega | Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socialización a los colaboradores sobre la importancia del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y la Politica de Administración de Riesgos | Publicación en Boletin Gotas de Savia | Jefe de Planeación Estratégica | 2020-04-01
| 1.2 | Socialización dentro de los procesos de inducción y re inducción al personal, sobre la política de administración de riesgos | Socialización al personal en la inducción y re inducción corporativa | Gestión Humana | Mensual | Se entrega la presentación de inducción realizada a los colaboradores donde de cuenta de la actividad
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de Savia Salud EPS | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Jefe de Planeación Estratégica | 2020-02-03 | Se entrega el mapa de riesgos actualizado (Diciembre de 2019) con el cual Savia Salud EPS hara seguimiento en el año 2020
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de diferentes canales de comunicación | Divulgación del PAAC mediante publicación en la página Web de Savia Salud EPS | Comunicaciones Corporativas | 2020-02-28
| 3.2 | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción de Savia Salud EPS a través de diferentes canales de comunicación | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción mediante publicación en la página Web de Savia Salud EPS | Comunicaciones Corporativas | 2020-02-28
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar auditorias a los procesos para la revisión del mapa de riesgos de corrupción y sus controles | Auditoria a las areas funcionales | Jefe de Planeación Estratégica | 2020-07-31
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Informe de Auditoria | Informe de Auditoria de riesgos | Jefe de Planeación Estratégica | 2020-10-31

## Componente 2
Estrategia de racionalización de tramites
| Nombre de la entidad | Savia Salud EPS
| Sector Administrativo |  |  |  |  | Orden
| Departamento: | Antioquia |  |  |  | Año Vigencia | 2020
| Municipio: | Medellín
Planeación de la estrategia de racionalización
No | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable | Fecha realización |  | Observaciones
[8 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1 | Autorizaciones, afiliaciones y PQRSF | Tecnológica | Descongestión de las oficinas de atención al usuario | En ejecución | Disponer en línea canales para la realización de trámites y servicios por parte del afiliado | Ciudadano | Dirección de Aseguramiento Dirección de Acceso Salud Atención al Usuario | 2020-02-03 | 2020-03-31
2 | Información en línea | Tecnológica | Fortalecimiento de la información en línea | En ejecución | Automatizar las solicitudes de información (estado de afiliación, estado de autorización, IPS asignada, PQRSF). | Ciudadano | Atención al Usuario Comunicaciones Corporativas Dirección de Acceso Salud | 2020-02-02 | 2020-07-31

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | Savia Salud EPS
Vigencia | 2020
Fecha publicación | 31 de Enero de 2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir la estructura y los lineamientos para brindar una información clara y comprensible para la presentación del informe de rendición de cuentas. | 100% de los líderes de proceso y áreas informados de los lineamientos para el informe de rendición de cuentas | Planeación Estrategica | 2020-01-17
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar invitación a los representantes de los usuarios que asistirán a la rendición de cuentas | Representantes de los usuarios invitados | Atención al Usuario | 2020-02-29
| 2.2 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Presentación del informe de rendición de cuentas, con acta de asistencia | Atención al Usuario | 2020-05-29
| 2.3 | Publicar en el sitio web de la EPS el informe de rendición de cuentas | Publicación en página web de la EPS | Comunicaciones Corporativas | 2020-05-29
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar en los medios de comunicación internos la rendición de cuentas | Piezas Publicitarias | Comunicaciones Corporativas Planeación Estrategica | 2020-06-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados de las auditorias y observaciones realizadas en la rendición de cuentas | Plan de mejora derivado de la rendición de cuentas | Gestión de la Calidad | 2020-07-31

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | Savia Salud EPS
Vigencia | 2020
fecha publicación | 31 de Enero de 2020
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Estructurar los procesos de Atención al Usuario | Macroproceso de Atención al Usuario Estructurado | Gestión de la Calidad Atención al Usuario | 2020-06-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento de las infraestructura física de las sedes de Savia Salud EPS | Informe de diagnostico, propuestas de mejora y acciones ejecutadas | Gestión Administrativa | 2020-11-30
| 2.3 | Resolutividad de las quejas radicadas por redes sociales y medios de comunicación. | Informe de acciones realizadas desde atención al usuario | Atención al Usuario | 30/06/2020 30/11/2020
| 2.4 | Verificación de funcionabilidad de la linea de atención 01800 de atención para los afiliados | Solicitud de información comportamiento de la linea 01800 al administrador del canal | Atención al Usuario | 30/06/2020 30/11/2020
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los gestores y equipo gestión PQRSF frente a componentes de atención (sensibilización de trato digno humanizado y atención oportuna y resolutividad) | Acta Asistencia | Atención al Usuario Gestión Humana | 2020-06-30
| 3.2 | Capacitación en el PAAC como componente del proceso de inducción. | Evaluación de inducción | Gestión Humana | Mensual
| 3.4 | Capacitaciones y mesas de trabajo en la gestión realizada y sensibilización en la atención al usuario con el Contac Center | Acta Asistencia | Atención al Usuario | 31/03/2020 29/05/2020 31/08/2020 30/11/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Cumplimiento normatividad existente | Normograma Actualizado | Gestión Jurídica | 03/02/2020 30/11/2020
| 4.2 | Implementación y actualización de procedimientos y manuales en gestión PQRD | Procedimientos y manuales Actualizados | Atención al Usuario | 2020-08-01
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar las encuestas de satisfacción bimensual a los usuarios para conocer la percepción de nuestros afiliados. | Encuestas realizadas y el informe de la tasa global de satisfacción | Atención al Usuario | Bimensual
| 5.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores de Savia frente a los derechos y deberes de los usuarios | Piezas Publicitarias | Atención al Usuario Comunicaciones Corporativas | 2020-07-31

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | Savia Salud EPS
Vigencia | 2020
fecha publicación | 31 de Enero de 2020
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualización y disponibilidad de información a través de los diferentes medios de comunicación de Savia Salud EPS | Evidencias de Publicación y actualización | Comunicaciones Corporativas | 2020-03-31
| 1.2 | Micro sitio de "Transparencia y acceso a la información pública". Actualización permanente de la ley de transparencia | Micro sitio publicado y actualizado | Secretaria General Comunicaciones Corporativas | 2020-03-31
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Atención oportuna a las peticiones y requerimientos de información por parte de Superintendencia nacional de Salud | Responder en los términos de ley el 100% de las solicitudes de información. | Secretaria General | 30/06/2020 30/11/2020
| 2.2 | Atención oportuna a las PQRD | Informe de PQRD | Atención al Usuario | Mensual | Informe mensual de PQRD
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Fortalecer y actualizar los procesos de sistema de gestión de la calidad | Informe de procesos, procedimientos y documentos actualizados | Gestión de la Calidad | 30/06/2020 30/11/2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información de Savia Salud EPS en formatos de accesibilidad para personas en situación de discapacidad visula y auditiva | Formatos y publicaciones en formatos de accesibilidad | Comunicaciones Corporativas | 30/06/2020 30/11/2020 | Publicaciones y piezas comunicacionales en formatos de accesibilidad
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Seguimiento periódico a las condiciones de acceso a la información pública | Informe de seguimiento y evaluación del sitio web y redes sociales | Comunicaciones Corporativas | Mensual | Informes mensuales de seguimiento y evaluación

## Componente 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | Savia Salud EPS
Vigencia | 2020
fecha publicación | 31 de Enero de 2020
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Motivación del comportamiento ético, a través de medios de comunicación interno | Sistema de gestión ética | 2 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Conflicto de interés - concepto básico y mecanismo de mitigación de sus efectos | 3 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Dádivas, regalos, prebendas, cortesías | 4 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Previsiones de gestión ética sobre el manejo de la información. | 5 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Previsiones de gestión ética sobre el uso de los bienes. | 6 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Previsiones de gestión ética sobre el relacionamiento de savia salud EPS y sus colaboradores con entes, personas y entidades externas. | 7 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Comité y línea ética | 8 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Funciones principales del comité | 9 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31
| Canales para la recepción de quejas | 10 publicaciones sobre comportamiento ético | Gestión Control Comunicaciones Corporativas | 2020-12-31